## Presentacion
Integrantes
Nro | Apellidos | Nombres | Correo
1 | Barrantes Sotelo | Juan Fernando | barrantesjuan513@gmail.com
2 | Vilca Villa | Jenifer Araceli | jenifervilca@hotmail.com
3 | Najarro Albornoz | Nahely Xiomara | nahely12345@gmail.com
4 | Carrillo Malla | Piero | pierocarrillomalla35@gmail.com
5 | Carranza Perales | Jhezmain Ambrajhaham | xxjhezmainxx@hotmail.com
Curso y NRC: | Desarrollo de Aplicaciones 1 - 1425
Tema del grupo: | Sistema para gestión para un Autoservicio
Cronograma
Semana | Contenido del proyecto
1 | Reunion grupal y asignacion de tareas y funciones
2 | Desarrollo del modelo de base de datos (usando Toad)
3 | Programación del modelo de base de datos
4 | Avance 1
5 | corregir los las observaciones y desarrollar formulario de Inicio de sesión
6 | Desarrollar el menú Principal, con todas las opciones incluidas.
7 | Mantenimientos de tablas base (por lo menos de 3 tablas base de su proyecto)
8 | Avance 2
9 | Pantalla de carga, formulario registro de clientes
10 | Formulario de gestion de reservas
11 | Conexión a base de datos
12 | Pantalla generador de reportes
13 | Pruebas finales de cada elemento dentro del sistema
14 | Avance 3
15 | Uso y documentacion del sistema
16 | Exposicion Final

## Avance1
Nro | Observaciones (Solo para ser llenado por el instructor) |  | Correccion en el sgte avance (Solo para ser llenado por el instructor)
1 | Porque mandan el Script de la BD si se indico repetidas veces que se envien los archivos MDF y LDF? | listo
2 | El Script no corre envia el siguiente mensaje de error: | listo
Al parecer el error es por la adicion de el campo codServicio y nose contemplo en los inserts. Por ello era mejor que me envine el MDF y LDF.
3 | No observo ninguna tabla de detalle (como consecuencia de alguna relacion muchos a muchos)
4 | Acostumbremonos a establecer el ubigeo (departamento , provincia y distrito) para la ubicación de clientes , locales, etc. Notese como se emplea la tabla TB_Ubigeo y se vincula a Tb_Cliente y Tb_Proveedor en la BD VentasLeon.
Es un buen tema, espero que lo sepan explotar mejor
NOTA : 17

## Avance2
Nro | Observaciones (Solo para ser llenado por el instructor) | Correccion en el sgte avance (Solo para ser llenado por el instructor)

## Avance3
Nro | Observaciones (Solo para ser llenado por el instructor) | Correccion en el sgte avance (Solo para ser llenado por el instructor)

## Avance4
Nro | Observaciones (Solo para ser llenado por el instructor)